# Anexa nr.1

- la Strategia energetică  a Republicii

- Moldova pînă în anul 2020

## PLANUL  DE ACŢIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA

###### STRATEGIEI ENERGETICE A REPUBLICII MOLDOVA PÎNĂ

###### ÎN ANUL 2020

| Nr. d/o | ### Denumirea sectorului şi acţiunilor | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | #### Investiţii estimate | #### Sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | ### 2 | 3 | 4 | #### 5 | #### 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 1. Sectorul electroenergetic |  |  |  |  |  |
| ##### Interconexiuni internaţionale |  |  |  |  |  |
| 1.1. | LEA 110kV Fălciu-Goteşti, 50-60 MW, lungime 28 km | 2007-2008 | Ministerul Industriei şi Infrastructurii Î.S. „Moldelectrica” | 2,5 M€ 28,5 M€ 13,8 M€ 15,2 M€ | BERD (ca proiect unic, buget total 46 M€) |
| 1.2. | LEA 330 kV (a doua linie) Novodnestrovsc - Bălţi, putere 955 MVA, lungime 121,5 km; extinderea staţiei Bălţi; LEA 400 kV Bălţi-Suceava, putere 1715 MVA, lungime 115 km | 2007-2009 2007-2010 |  |  |  |
| 1.3. | LEA 400 kV Străşeni-Iaşi, putere 1715 MVA, lungime 100 km | 2010-2015 |  | 44,0 M€ | Instituţiile financiare internaţionale |
| ##### Reţeaua internă de transport |  |  |  |  |  |
| 1.4. | LEA 330 kV Bălţi-Străşeni 2, putere 789 MVA, lungime 102 km | 2007-2020 | Î.S. „Moldelectrica” | 231,2 mil. MDL (13,6 M€) | Asistenţa instituţiilor financiare internaţionale, contribuţia statului şi Î.S. „Moldelectrica” |
| 1.5. | LEA 330 kV Străşeni-Chişinău 2, putere 789 MVA, lungime 80 km | 2010-2015 |  | l91 mil. MDL (11,2 M€) |  |
| 1.6. | LEA 330 kV Străşeni-Rîbniţa, putere 789 MVA, lungime 88 km | 2010-2015 |  | 212 mil. MDL (12,5 M€) |  |
| 1.7. | LEA 330 kV Bălţi-Rîbniţta, putere 789 MVA, lungime 82 km | 2015-2020 |  | 195 mil. MDL (11,5 M€) |  |
| 1.8. | Extinderea staţiilor Bălţi, Străşeni şi Chişinău | 2015-2020 |  | 903 mil. MDL (52,8 M€) |  |
| 1.9. | LEA 110 kV – 1 – 157,9 km, inclusiv: 57,1 km 49,8 km 51,0 km | 2007-2010 2010-2015 2015-2020 |  | costul 244,6 mil. MDL (14,3 M€) |  |
| ##### Generarea de energie electrică |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Dezvoltarea generării distribuite în baza mini - CET-urilor şi parţial în baza surselor regenerabile | 2007-2010 | Autorităţile administraţiei publice locale, agenţii economici | 61.0 mil. dolari SUA | Bugetul autorităţilor administraţiei publice locale, investiţii private, instituţiile financiare internaţionale |
|  |  | 2010-2015 |  | 68.4 mil. dolari SUA |  |
|  |  | 2015-2020 |  | 85.2 mil. dolari SUA |  |
| 1.11. | Dezvoltarea capacităţilor de generare a energiei electrice prin: modernizarea CET-2 | 2015- | Ministerul Industriei şi Infrastructurii, întreprinderile energetice autorizate | 6,7 mil. dolari SUA | Investiţiile participanţilor la piaţa energiei electrice, instituţiile financiare internaţionale |
|  | CET–Nord |  |  | 14,7 mil. dolari SUA |  |
|  | CET-1 |  |  | 5,7 mil. dolari SUA |  |
|  | extinderea capacităţii la CET-2 pînă la 440 MW | 2020 |  | 330,0 mil. dolari SUA |  |
|  | la CET Nord pînă la 100 MW |  |  | 62,7 mil. dolari SUA |  |
|  | la CET 1 pînă la 90 MW |  |  | 33,2 mil. dolari SUA |  |
| ##### Distribuţia de energie electrică |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Implementarea Proiectului Energetic II (componenta electrică): - Sporirea fiabilităţii LEA de tensiune înaltă - Modernizarea staţiilor electrice – 4 unităţi (6,8 M€) - Modernizarea sistemului de dispecerat central (SCADA) | 2007-2009 | Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Î.S. „Moldelectrica” | Total investiţii necesare – 28 mil. dolari SUA | Creditul Băncii Mondiale –25 mil.. dolari SUA; fondurile de stat – Î.S. „Moldelectrica”: 3 mil. dolari SUA |
| 1.13. | Dezvoltarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice | 2007-2020 | Întreprinderile energetice autorizate (RED-urile) | ### Investiţii anuale: 20 M€ | ### Fonduri proprii (RED-uri) |
| 1.14. | Implementarea şi monitorizarea schemei de dezvoltare a surselor de energie electrică şi termică | 2007-2020 | Ministerul Industriei şi Infrastructurii, autorităţile administraţiei publice locale, agenţii economici autorizaţi |  | Instituţiile financiare internaţionale, cu contribuţia statului |
| ##### 2. Sectorul termoenergetic |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Implementarea Proiectului Energetic II (componenta termică) | 2007-2008 | ### Ministerul Industriei şi Infrastructurii, autorităţile administraţiei publice locale | 10 mil. USD | Banca Mondială & fonduri de stat |
| 2.2. | Implementarea Programului Naţional de renovare şi descentralizare a sistemelor de alimentare cu căldură a localităţilor din Republica Moldova | 2007-2010 | ### Autorităţile administraţiei publice locale, Ministerul Industriei şi Infrastructurii | 14-74 mil. USD (în funcţie de modul de modernizare) | Bugetele autorităţilor administraţiei publice locale, cu sprijinul instituţiilor financiare internaţionale (şi posibil fondurile private) |
| 2.3. | Modernizarea capacităţilor de producere a energiei termice | 2007-2015 | Autorităţile administraţiei publice locale, întreprinderile energetice | 10 mil. USD | Fondurile instituţiilor financiare internaţionale, mijloacele financiare locale şi extrabugetare |
| 2.4. | Modernizarea unor centrale termice în centrale electrice cu termoficare | 2007-2015 | Autorităţile administraţiei publice locale, întreprinderile energetice |  | Bugetele autorităţilor administraţiei publice locale şi fondurile private |
| 2.5. | Reabilitarea reţelelor termice magistrale şi de distribuţie | Anual, conform planurilor aprobate de APL | Autorităţile administraţiei publice locale, întreprinderile energetice | circa 6,8 mil. dolari anual în mun. Chişinău | Fondurile autorităţilor administraţiei publice locale şi surse extrabuge-tare |
| ##### 3. Sectorul de gaze naturale |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Actualizarea şi monitorizarea Programului Naţional de gazificare a Republicii Moldova | 2007-2009 | Ministerul Industriei şi Infrastructurii, S.A. „Moldovagaz” |  |  |
| 3.2. | Construcţia gazoductului magistral: Bălţi-Ungheni, 95 km | 2007-2009 | Ministerul Industriei şi Infrastructurii, S.A. „Moldovagaz” | 850 mil. MDL (50 M€) | Se aşteaptă sprijinul instituţiilor financiare internaţionale |
| 3.3. | Identificarea unor noi surse şi căi de aprovizionare cu gaze naturale alternative din ţările Asiei Mijlocii şi Orientului Apropiat | 2007-2015 | Ministerul Industriei şi Infrastructurii, S.A. „Moldovagaz” |  |  |
| 3.4. | Menţinerea, în comun cu Ucraina, a sistemelor de evidenţă gaze la nivel înalt, conform standardelor şi cerinţelor europene de precizie, la hotarele republicii, pe gazoductele de tranzit şi branşamentele intersistemice | 2007-2015 | S.A. „Moldovagaz” | 55 mil. MDL (3,4 M€) | S.A. „Moldova-gaz” |
| 3.5. | Efectuarea auditului stării tehnice a gazoductelor magistrale | 2007-2010 | Companie independentă | 1,2 M€ | Asistenţă tehnică |
| 3.6. | Asigurarea gazoductelor magistrale de tranzit gaze cu camere cu pistoane de diagnosticare a stării gazoductelor şi complexe de diagnostic de suprafaţă | 2007-2010 | S.A. „Moldovagaz” | 21 mil. MDL (1,24 mil. EURO) | S.A. „Moldovagaz” |
| 3.7. | Dezvoltarea reţelei de staţii de alimentare a transportului auto cu gaze comprimate | 2007-2020 | ### Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, S.A. „Moldovagaz” | 250 mil. MDL (15 M€) | Investiţii private |
| ##### 4. Sectorul combustibililor lichizi |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Finalizarea construcţiei Terminalului petrolier din Giurgiuleşti (infrastructura de transport) | 2006-2007 | Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, Ministerul Industriei şi Infrastructurii, companii private |  | Investiţii private |
| 4.2. | Construcţia branşamentului de la conducta de petrol Odesa -Brodî şi rafinăriei de petrol în regiunea Otaci - Soroca (condiţie: utilizarea acestei conducte pentru transportarea ţiţeiului din Odesa) | 2015-2020 | ### Ministerul Industriei şi Infrastructurii | 160 M€ | Instituţiile financiare internaţionale |
| 4.3. | Prospectarea şi valorificarea zăcămintelor autohtone de gaze şi ţiţei | 2007-2020 | ### Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Ministerul Economiei şi Comerţului, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | Investiţii private prin concesiuni |
| ##### 5. Surse de energie regenerabilă |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Elaborarea, aprobarea şi implementarea Programului Naţional de utilizare a resurselor regenerabile de energie | 2007-2010 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Agenţia Naţională pentru Conservarea Energiei |  | Bugetele autorităţilor administraţiei publice locale, granturi, asistenţă tehnică internaţională |
| 5.2. | Crearea cadrului legislativ şi de reglementare în domeniul surselor de energie regenerabilă: | 2007-2010 |  |  |  |
|  | adoptarea Legii cu privire la utilizarea resurselor regenerabile de energie | 2007-2008 | Grupul de lucru pentru elaborarea actelor normative, Agenţia Naţională pentru Conservarea Energiei |  |  |
|  | elaborarea şi aprobarea Regulamentului Fondului Naţional pentru energia regenerabilă | 2007-2008 | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică | 1200 € | Asistenţă tehnică |
|  | elaborarea şi aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi utilizarea certificatelor verzi |  |  | 1500 € | Asistenţă tehnică |
|  | elaborarea şi aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la energia produsă din surse regenerabile |  |  | 1500 € | Asistenţă tehnică |
|  | elaborarea şi aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la biocombustibili |  |  | 1500 € | Fondurile Agenţiei Naţionale pentru Conservarea Energiei , asistenţă tehnică |
|  | elaborarea şi implementarea standardelor, specificărilor şi reglementărilor tehnice în domeniul surselor regenerabile de energie | 2008-2010 | Grupul de lucru | 2000 € | Asistenţă tehnică |
| 5.3. | Instituirea Fondului naţional pentru energia regenerabilă | 2008 | Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Finanţelor, Ministerul Industriei şi Infrastructurii |  |  |
| 5.4. | Selectarea celor mai eficiente proiecte de valorificare a surselor regenerabile de energie şi promovarea implementării lor | 2007-2020 | Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, Agenţia Naţională pentru Conservarea Energiei | 2000 € | Asistenţă tehnică |
| 5.5. | Efectuarea studiilor de fezabilitate privind oportunitatea implementării proiectelor de valorificare a resurselor regenerabile de energie | 2007-2020 | Beneficiarii proiectelor Academiei de Ştiinţe a Moldovei | 3000 € | Asistenţă tehnică şi fonduri private |
| 5.6. | Elaborarea şi implementarea programelor de cultivare a plantelor tehnice pentru producerea biocombustibililor | 2008-2010 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare |  | Autorităţile administraţiei publice locale, granturi |
| 5.7. | Crearea infrastructurii de utilizare a biocombustibililor, inclusiv a laboratoarelor de certificare a biocombustibililor, instalarea echipamentelor de evidenţă a producerii şi consumurilor de energie şi combustibil | 2008-2010 | Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, Serviciul Standardizare şi Metrologie, agenţii economici |  | Bugetul de stat, investitori, granturi |
| 5.8. | Organizarea cursurilor de pregătire şi majorare a gradului de calificare profesională a personalului încadrat în activităţile de valorificare a resurselor regenerabile de energie | 2008-2010 | Ministerul Educaţiei şi Tineretului |  | Instituţiile financiare internaţionale, asistenţă tehnică |
| 5.9. | Propagarea celor mai bune practici în domeniul utilizării resurselor regenerabile de energie şi eficienţei energetice | 2008-2010 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Agenţia Naţională pentru Conservarea Energiei |  | Asistenţă tehnică, autorităţile administraţiei publice locale |
| 5.10. | Familiarizarea şi instruirea autorităţilor administraţiei publice locale şi a populaţiei în spiritul valorificării surselor regenerabile şi utilizării energiei lor | 2007-2020 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Industriei şi Infrastructurii | 100.000 MDL | Bugetele autorităţilor administraţiei publice locale, granturi, asistenţă tehnică |
| 5.11. | Elaborarea unui cadru de facilităţi în vederea atragerii investiţiilor pentru valorificarea surselor regenerabile de energie | 2007- 2020 | ### Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Finanţelor |  | Asistenţă tehnică |
| 5.12. | Elaborarea proiectelor şi construcţia uzinei pentru producerea industrială a bioetanolulu (r-nul Cahul, or.Sîngera, or.Drochia) | 2007-2011 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Industriei şi Infrastructurii, S.R.L. „Avante, S.A. „ La plopi”, S.A. „Seminţe Nord”, Republica Moldova şi „VUCHZ” Cehia | 50 M€ | Fondurile autorităţilor administraţiei publice locale (20 M€), asistenţa instituţiilor financiare internaţionale (30 M€) |
| 5.13. | Elaborarea proiectelor şi construcţia uzinei pentru producerea industrială a biodieselului | 2007-2011 | S.R.L. „Trital-Nord”, r-nul Nisporeni, S.R.L. „Paciole”, r-nul Drochia, S.R.L. „Moore şi Asociaţii”, România | 5,5 M€ | Fondurile autorităţilor administraţiei publice locale (1,2 M€), asistenţa instituţiilor financiare internaţionale (4,3 M€) |
| 5.14. | Crearea unei întreprinderi de prelucrare a deşeurilor de provenienţă vegetală pentru obţinerea combustibilului solid | 2007-2011 | Fuel Maker, SUA | 43 mil. USD | Investiţii private |
| 5.15. | Construcţia unităţii de producţie de energie regenerabilă proprie din deşeurile complexului zootehnic, r-nul Ungheni | 2008-2013 | S.A. „Agrodava Grup” | 1 M€ | Sursele autorităţilor administraţiei publice locale 0,4 M€; asistenţa instituţiilor financiare internaţionale 0,6 M€ |
| 5.16. | Implementarea unei instalaţii eoliene cu puterea de 20 MW | 2008-2015 | Infusion Company, Portugalia | 35,4 M€ | Investiţii private |
| 5.17. | Implementarea unei instalaţii eoliene în sectorul rural cu puterea de pînă 10 kW | 2008-2015 | S.A. „Armet”, Academia de Ştiinţe a Moldovei | 6 mil.. MDL | Sursele autorităţilor administraţiei publice locale: 1 mil.. MDL; sursele agenţilor economici: 5 mil. MDL |
| 5.18. | Implementarea microhidrocentralelor în flux amplasate pe rîurile Prut şi Nistru | 2007-2015 | Universitatea Tehnică a Moldovei | 600.000 MDL | Sursele autorităţilor administraţiei publice locale -500 mii lei , sursele agenţilor economici -100 mii USD |
| 5.19. | Implementarea dispozitivelor de producere a energiei din radiaţie solară | 2009-2015 | S.R.L. „Anstecmet”, S.A. „Artmet” | 100.000 € | Surse publice: 60.000 €; surse private: 40.000 € |
| 5.20. | Crearea poligoanelor de eficienţă privind sursele regenerabile de energie (or. Comrat, mun. Chişinău) | 2007-2011 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Asociaţia Energiei Vîntului din Moldova | 1 mil.. MDL | Surse publice |
| 5.21. | Implementarea procedurii de comercializare a emisiilor CO2 în baza valorificării surselor regenerabile | 2009-2015 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Oficiul Carbon | 62.000 € | Surse publice: 200.000 MDL; granturi: 50.000€ |
| 5.22. | Elaborarea şi implementarea prescripţiilor tehnice de utilizarea a amestecului de combustibil cu bioetanol şi biodisel | 2007-2010 | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul „Mecagro”, Serviciul Standardizare şi Metrologie | 115.000 USD | Surse publice: 200.000 MDL; granturi (asitenţă tehnică): 100.000 USD |
| ##### 6. Eficienţa energetică |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Relansarea şi extinderea activităţii Agenţiei Naţionale pentru Conservarea Energiei, inclusiv: | 2007-2008 | ### Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Finanţelor, |  | Bugetul de stat, asistenţă tehnică |
|  | elaborarea şi aprobarea unui nou regulament al Agenţiei organizarea concursului pentru ocuparea postului de director al Agenţiei şi selectarea personalului Agenţiei modificarea şi completarea bazei legislativ-normative pentru asigurarea activităţii eficiente a Agenţiei |  | ### Agenţia Naţională pentru Conservarea Energiei |  |  |
| 6.2. | Elaborarea şi adoptarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la conservarea energiei | 2007-2008 | ### Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Grupul de elaborare a actelor legislative şi normative, Agenţia Naţională pentru Conservarea Energiei | 600 € | Asistenţă tehnică |
| 6.3. | Elaborarea şi adoptarea Legii cu privire la completarea Codului cu privire la contravenţiile administrative | 2007-2008 | ### Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Grupul de elaborare a actelor legislative şi normative, Agenţia Naţională pentru Conservarea Energiei |  | Bugetul de stat |
| 6.4. | Elaborarea şi aprobarea unui număr de acte normative: | 2007-2008 | Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Grupul de elaborare a actelor legislative şi normative, Agenţia Naţională pentru Conservarea Energiei | 5.000 € | Asistenţă tehnică |
|  | regulamentul privind efectuarea auditului energetic; |  |  |  |  |
|  | regulamentul pentru efectuarea expertizei proiectelor privind eficienţa energetică; |  |  |  |  |
|  | metodologia de calculare a costului auditului energetic; |  |  |  |  |
|  | metodologia de calculare a costului expertizei de stat privind eficienţa energetică; |  |  |  |  |
| 6.5. | Elaborarea şi implementarea standardelor de eficienţă energetică | 2009-2010 | ### Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Grupul de elaborare a actelor legislative şi normative, Agenţia Naţională pentru Conservarea Energiei | 10.000 € | Asistenţă tehnică |
| 6.6. | Crearea Centrului didactico- ştiinţific şi demonstrativ în domeniul eficienţei energetice şi SER | 2009-2010 | Universitatea Tehnică a Moldovei, Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Agenţia Naţională pentru Conservarea Energiei | 10.000 € | Asistenţă tehnică |
| 6.7. | ### Elaborarea şi implementarea programelor sectoriale de conservare a energiei | 2009-2012 | ### Agenţia Naţională pentru Conservarea Energiei , autorităţile administraţiei publice locale |  | Fondurile Agenţiei Naţionalle pentru Conservarea Energiei, granturi |
| 6.8. | ### Trecerea la noi normative în domeniul construcţiei clădirilor si edificiilor, funcţionării transporturilor, ramurilor economiei naţionale şi întreprinderilor, stabilirea de noi obiective pentru sfera socio-culturală şi pentru sectorul privat în scopul utilizării eficiente a energiei | ### 2007-2020 | ### Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, ### Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului, Serviciul Standardizare şi Metrologie, Academia de Ştiinţe a Moldovei |  | În baza surselor autorităţilor administraţiei publice locale , granturi, asistenţă tehnică |
| 6.9. | ### Susţinerea financiară a implementării proiectelor selectate de conservare a energiei | ### anual | ### Consiliul de supraveghere a utilizării resurselor Fondului, Agenţia Naţională pentru Conservarea Energiei |  | Bugetul de stat, conform legii bugetului pe anul respectiv, asistenţa instituţiilor financiare internaţionale |
| 6.10 | Efectuarea expertizei de stat privind eficienţa energetică a proiectelor în construcţii | ### 2007-2020 | ### Agenţia Naţională pentru Conservarea Energiei |  | Agenţi economici |
| 6.11. | Efectuarea auditului energetic al agenţilor economici şi instituţiilor publice, realizarea măsurilor respective de majorare a eficienţei energetice | ### 2007-2020 | ### Agenţia Naţională pentru Conservarea Energiei |  | Beneficiarii, parţial subsidii prin granturi |
| 6.13. | ### Elaborarea şi implementarea proiectelor-pilot în domeniul eficienţei energetice | ### 2008-2010 | ### Agenţia Naţională pentru Conservarea Energiei, institutele de proiectări şi agenţii economici | 30 M€ | Credite şi granturi instituţiile financiare internaţionale, asistenţa tehnică |
| 6.14. | Crearea şi implementarea companiilor de servicii energetice | 2010-2020 | ### Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Ministerul Economiei şi Comerţului |  | Asistenţă tehnică, instituţiile financiare internaţionale |
| ##### 7. Cadrul instituţional, juridic şi de reglementare |  |  |  |  |  |
| ##### 7.1. | Armonizarea legislaţiei energetice la acquis-ul comunitar în toate sectoarele (a se vedea anexa nr.2) | 2006-2020 | Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Justiţiei |  | Asistenţă tehnică, granturi |
| 7.2. | Întărirea cadrului instituţional necesar funcţionării eficiente a pieţei energetice | 2006-2015 | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, Ministerul Industriei şi Infrastructurii |  | ### Asistenţă tehnică |
| 7.3. | Întărirea capacităţii operaţionale a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică | 2007-2009 | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, Ministerul Industriei şi Infrastructurii |  | Asistenţă tehnică |
| 7.4. | Elaborarea şi promovarea actelor de politică energetică | 2006-2020 | Ministerul Industriei şi Infrastructurii, MAS, TUM, UAS |  | Asistenţă tehnică |
| 7.5. | Elaborarea actelor normative: standarde şi norme de calitate pentru energie electrică, termică, gaze naturale, combustibili solizi şi lichizi; norme de consum a energiei în clădirile publice; norme de consum de resurse energetice pe unitate de producţie; concepţia de dezvoltare a ramurii petroliere şi gaze naturale | 2006-2020 | Serviciul Standardizare şi Metrologie, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Industriei şi Infrastructurii |  | Asistenţă tehnică şi contribuţia statului |
| ##### 8. Educaţie, instruire, cercetarea şi dezvoltare |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Elaborarea unor noi programe educaţionale pentru inginerii energetici şi elaborarea unor programe de conştientizare energetică pentru grupuri specifice şi a societăţii în ansamblu | 2006-2010 | Universitatea Tehnică a Moldovei, Ministerul Educaţiei şi Tineretului, UAS, Ministerul Industriei şi Infrastructurii |  | Asistenţă tehnică şi contribuţia statului |
| 8.2. | Identificarea şi realizarea lucrărilor de cercetări ştiinţifice teoretice şi aplicative pentru asigurarea dezvoltării durabile a sectorului energetic | 2007-2020 | Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei şi Comerţului |  | Comandă de stat, program ramural |
| 8.3. | Cercetarea condiţiilor şi elaborarea recomandărilor privind modernizarea mijloacelor tehnice a sistemului energetic şi structurii acestuia în corespundere cu cerinţele de funcţionare în sistemul energetic unificat UСТЕ | 2007-2010 | Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei |  | Sursele extrabugetare |
| 8.4. | Cercetarea rolului sistemului energetic al Republicii Moldova şi cerinţelor faţă de acesta la realizarea proiectului energetic Vest - Est. | 2010-2015 | Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei |  | Sursele extrabugetare |
| 8.5. | Studierea structurilor geologice şi determinarea posibilităţilor de instituire în teritoriul Republicii Moldova a depozitelor subterane de gaze naturale | 2010-2015 | Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale |  | Bugetul de stat |
| 8.6. | Cercetarea posibilităţilor de tranzitare a energiei electrice de către sistemul energetic al Republicii Moldova şi elaborarea recomandărilor de majorare a acestor capacităţi | 2007-2010 | Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei |  | Bugetul de stat, asistenţă tehnică |
| 8.7. | Crearea sistemelor şi aplicaţiilor informatice menite să susţină procesele de reformă în domeniu | 2009-2015 | Ministerul Industriei şi Infrastructurii, CESID |  | Bugetul de stat, asistenţă tehnică |
| 8.8. | Oferirea de servicii publice în format electronic pentru cetăţeni şi mediul de afaceri | 2010-2020 | Ministerul Industriei şi Infrastructurii, CESID |  | Bugetul de stat, asistenţă tehnică |
| 8.9. | Crearea unui sistem eficient de colectare a informaţiei, de monitorizare a sectorului energetic sector şi raportare | 2007-2009 | Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică |  | Asistenţă tehnică |
| ##### 9. Cooperarea internaţională şi atragerea investiţiilor |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Cooperarea internaţională în cadrul programelor: ENPI, SYNERGY, PNUD, SECI, precum şi a programelor instituţiilor de dezvoltare internaţionale şi bilaterale, cum ar fi USAID, SIDA, BSREC, INOGATE, UCTE, UNECE, KfW, GTZ etc. | 2006-2020 | Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Economiei şi Comerţului, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia Naţională pentru Conservarea Energiei |  | Investiţii, cofinanţare, granturi, asistenţă tehnică |
| 9.2. | Ratificarea Acordului – cadru INOGATE | 2008 | Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Economiei şi Comerţului, |  |  |
| 9.3. | Perfectarea şi ratificarea Amendamentului la art.10 privind comerţul al Acordului la Carta Energetică | 2007-2008 | Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Economiei şi Comerţului |  |  |
| 9.4. | Negocierea şi semnarea acordurilor de colaborare bilaterale în domeniul energetic | 2007-2020 | Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene |  |  |
| 9.5. | Dezvoltarea capacităţilor legate de schemele parteneriatelor publice private | 2007-2010 | Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Ministerul Economiei şi Comerţului, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică |  | Asistenţă tehnică |
| 9.6. | Semnarea şi implementarea „Foii de parcurs” privind principiile de convergenţă a Politicii energetice între UE, ţările riverane Mării Negre/Caspice şi statele vecine | 2007-2020 | Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene |  | Asistenţă tehnică, granturi, investiţii |
| 9.7. | Promovarea proiectelor investiţionale şi atragerea investiţiilor în domeniu | 2007-2020 | Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, ### Ministerul Economiei şi Comerţului |  | Asistenţă tehnică |