Приложение № 1

к Энергетической стратегии

Республики Молдова до 2020 года

## План действий по реализации

###### Энергетической стратегии Республики Молдова до 2020 года

| № п/п | ### Наименование секторов и действий | Срок реализации | Ответственное учреждение | #### Предусмот-ренные инвестиции | #### Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | ### 2 | 3 | 4 | #### 5 | #### 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 1. Электроэнергетический сектор |  |  |  |  |  |
| ##### Межсистемные связи |  |  |  |  |  |
| 1.1.; ВЛ 110 кВ Фэлчиу-Готешть, 50-80 МВт, длина 28 км;; 2007-2008 гг.. 1.2.; ВЛ 330 кВ (вторая цепь) Новоднестровск-Бэлць, 955 МВт, длина 121,5 км; расширение станции Бэлць; ВЛ 400 кВ Бэлць - Сучава, 1715 МВт, длина 115 км; 2007-2009 гг. 2007-2010 гг.. | Министерство промышленности и инфраструктуры, ГП «Moldelectrica» | 2,5 млн. евро. 28,5 млн евро 13,8 млн. евро 15,2 млн. евро. | ЕБРР (как единый проект, общая стоимость 46 млн. евро) |
| 1.3. | ВЛ 400 кВ Стрэшень-Яссы, 1750 МВт, длина 100 км | 2010-2015 гг. |  | 44,0 млн. евро | Международные финансовые учреждения |
| ##### Внутренние транспортные электросети |  |  |  |  |  |
| 1.4.; ВЛ 330 кВ Бэлць-Стрэшень 2, 789 МВт, длина 102 км; 2007-2020 гг.. 1.5.; ВЛ 330 кВ Стрэшень-Кишинэу 2, 789 МВт, длина 80 км; 2010-2015 гг.. 1.6.; ВЛ 330 кВ Стрэшень-Рыбница, 789 МВт, длина 88 км; 2010-2015 гг.. 1.7.; ВЛ 330 кВ Бэлць-Рыбница, 789 МВт, длина 82 км; 2015-2020 гг.. 1.8.; Расширение подстанций 330 кВ Бэлць, Стрэшень и Кишинэу; 2015-2020 гг.. 1,9.; ВЛ 110 кВ-1-157,9 км, в том числе: 57,1 км 49,8 км 51,0 км; 2007-2010 гг. 2010-2015 гг. 2015-2020 гг.. | ГП «Moldelectrica» | 231,2 млн.леев (13,6 млн. евро). 191 млн.леев (11,2 млн. евро). 212 млн.леев (12,5 млн. евро). 195 млн.леев (11,5 млн. евро). 903 млн.леев (52,8 млн. евро). 244,6 млн. леев (14,3 млн. евро). | Помощь международных финансовых учреждений участие государства и ГП «Moldelectrica» |
| ##### Производство электрической энергии |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Развитие производства электроэнергии на базе мини-ТЭЦ и ,частично, на основе возобновляемой энергии | 2007-2010 гг. 2010-2015 гг. 2015-2020 гг. | Органы местного публичного управления, экономические агенты | 61 млн.долларов США 68,4 млн. долларов США 85,2 млн. долларов США | Бюджеты органов местного публичного управления, частные инвестиции, международные финансовые учреждения |
| 1.11.; Развитие генерирующих мощностей электрической энергии путем:. - модернизации ТЭЦ-2. - модернизации ТЭЦ-Nord. - модернизации ТЭЦ-1. расширение мощностей: на ТЭЦ-2 до 440 MВт. на ТЭЦ-Nord до 100 MВт. на ТЭЦ-1 до 90 MВт.. | 2015-2020 гг. | Министерство промышленности и инфраструктуры, энергетические предприятия | 6,7 млн.долларов США. 14,7 млн.долларов США. 5,7 млн дол. США. 330 млн. дол. США. 62,7 млн дол США. 33,2 млн дол США. | Инвестиции участников рынка электроэнергии, международные финансовые учреждения |
| ##### Распределение электрической энергии |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Внедрение Проекта – «Energetic II» (электрическая часть): - улучшение состояния ВЛ высокого напряжения - модернизация электростанций (6,8 млн. евро) - модернизация диспетчерского центра (SCADA) | 2007-2009 гг. | Министерство промышленности и инфраструктуры, ГП «Moldelectrica» | Всего необходимых инвестиций - 28 млн. долларов США | Кредит Всемирного банка – 25 млн. долларов США; государственные фонды – ГП «Moldelectrica 3» млн. долларов США |
| 1.13. | Развитие распределительных электроэнергетических сетей | 2007-2020 гг. | Авторизованные энергетические предприятия (РЕД-ы) | Годовые инвестиции 20 млн. евро | Собственные средства |
| 1.14. | Внедрение и мониторизация схемы развития источников электрической и тепловой энергии | 2007-2020 гг. | Министерство промышленности и инфраструктуры, органы местного публичного управления, авторизованные экономические агенты |  | Международные финансовые учреждения при участии государства |
| ##### 2. Теплоэнергетический сектор |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Внедрение Проекта «Energetic II» (теплоэнергетическая составляющая) | 2007-2008 гг. | ### Министерство промышленности и инфраструктуры, ### органы местного публичного управления | 10,0 млн. долларов США | Всемирный банк и государственные средства |
| 2.2. | Внедрение Национальной программы по обновлению и децентрализации систем теплоснабжения населённых пунктов Республики Молдова | 2007-2010 гг. | ### Органы местного публичного управления, Министерство промышленности и инфраструктуры | 14-74 млн. долларов США (в зависимости от способа (формы) модернизации | Бюджеты органов местного публичного управления при поддержке международных финансовых учреждений (и, возможно, частных фондов) |
| 2.3. | Модернизация мощностей по производству тепловой энергии | 2007-2015 гг. | Органы местного публичного управления, энергетические предприятия | 10 млн. долларов США | Фонды международных финансовых учреждений, местные и внебюджетные финансовые средства |
| 2.4. | Переоборудование некоторых котельных в теплоэлектроцентрали | 2007-2015 гг. | Органы местного публичного управления, энергетические предприятия |  | Бюджеты органов местного публичного управления и частные фонды |
| 2.5. | Реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей | Ежегодно, согласно плану, утверждённому ОМПУ | Органы местного публичного управления, энергетические предприятия | около 6,8 млн. долларов США ежегодно в мун.Кишинэу | Фонды органов местного публичного управления и внебюджетные финансовые средства |
| ##### 3. Газовый сектор |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Актуализация и мониторинг Национальной программы гази-фикации Республики Молдова | 2007-2009 гг. | Министерство промышленности и инфраструктуры, АО «Moldovagaz» |  |  |
| 3.2. | Строительство магистрального газопровода Бэлць-Унгень, 95 км | 2007-2009 гг. | Министерство промышленности и инфраструктуры, АО «Moldovagaz» | 850 млн. леев (50 млн.евро) | Ожидается помощь международных финансовых учреждений |
| 3.3. | Изучение новых источников и альтернативных путей поставок природного газа из Средней Азии и Ближнего Востока | 2007-2015 гг. | Министерство промышленности и инфраструктуры, АО «Moldovagaz» |  |  |
| 3.4. | Обеспечение, совместно с Украиной, поддержания на высоком уровне систем учета газа согласно европейским стандартам и требованиям по точности на границе республи-ки на магистральных газопро-водах и внутрисистемных отводах | 2007-2015 гг. | АО «Moldovagaz» | 55 млн. леев (3,4 млн.евро) | АО «Moldovagaz» |
| 3.5. | Аудит технического состояния газопроводов | 2007-2010 гг. | Независимая компания | 1,2 млн.евро | Техническая помощь |
| 3.6. | Обеспечение магистральных газопроводов поршневыми камерами и комплексами наружного диагностирования для определения состояния газопроводов | 2007-2010 гг. | АО «Moldovagaz» | 21 млн.леев (1,24 млн. евро) | АО «Moldovagaz» |
| 3.7. | Развитие сети заправочных станций для автотранспорта на сжиженном газе | 2007-2020 гг. | ### Министерство транспорта и дорожного хозяйства, АО «Moldovagaz» | 250 млн. леев (15 млн. евро) | Частные инвестиции |
| ##### 4. Сектор твёрдого топлива |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Окончание строительства Нефтяного терминала Джюрджюлешть (транспортная инфраструктура) | 2006-2007 гг. | Министерство транспорта и дорожного хозяйства, Министерство промышленности и инфраструктуры, частные компании |  | Частные инвестиции |
| 4.2. | ### Строительство ответвления от нефтепровода Одесса –Броды и нефтеперерабатывающей станции в районе Отачь – Сорока (условие: использование данного нефтяного трубопровода для транспортировки нефти из Одессы) | 2015-2020 гг. | ### Министерство промышленности и инфраструктуры | 160 млн. евро | Международные финансовые учреждения |
| 4.3. | Исследование и освоение местных газовых и нефтяных месторождений | 2007-2020 гг. | ### Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство промышленности и инфраструктуры, Министерство экономики и торговли, AGeoM |  | Частные инвестиции через концессию |
| ##### 5. Возобновляемые источники энергии |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка, утверждение и внедрение Национальной программы использования возобновляемых источников энергии | 2007-2010 гг. | Академия наук Молдовы, Министерство промышленности и инфраструктуры, Национальное агентство по энергосбережению |  | Бюджеты органов местного публичного управления, международная техническая помощь, гранты |
| 5.2. | Разработка законодательной и регуляторной базы в области возобновляемых источников энергии:; 2007-2010 гг.. - принятие Закона об использовании возобновляемых источников энергии; 2007-2008 гг.; Рабочая группа по разработке нормативных актов, Национальное агентство по энергосбережению. - разработка и утверждение Положения о Национальном фонде по возобновляемой энергии. - разработка и утверждение Положения по выдаче и использованию зеленых сертификатов. - разработка и утверждение Методологии по установлению тарифа на энергию, произведенную из возобновляемых источников. - разработка и утверждение Методологии по установлению тарифа на биотопливо.; 2007-2008 гг.; Национальное агентство по регулированию в энергетике; 1200 евро; Техническая помощь. 1500 евро; Техническая помощь. 1500 евро; Техническая помощь. 1500 евро; Фонды Национального агентства по энергосбережению, техническая помощь.. - разработка и внедрение стандартов, спецификаций и технических нормативов в области возобновляемых источников энергии; 2008-2010 гг.; Рабочая группа; 2000 евро; Техническая помощь. |
| 5.3. | Создание Национального фонда по возобновляемой энергии | 2008 г. | Министерство экономики и торговли, Министерство финансов, Министерство промышленности и инфраструктуры |  |  |
| 5.4. | Отбор самых эффективных проектов по использованию возобновляемых источников энергии и по продвижению их внедрения | 2007-2020 гг. | Высший совет по науке и технологическому развитию, Национальное агентство по энергосбережению | 2000 евро | Техническая помощь |
| 5.5. | Проведение исследовании по целесообразности внедрения проектов использования возобновляемых источников энергии | 2007-2020 гг. | Бенефициары проектов Академии наук Молдовы | 3000 евро | Техническая помощь и частные инвестиции |
| 5.6. | Разработка и внедрение программ по выращиванию технических растений для производства биотоплива | 2008-2010 гг. | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности |  | Органы местного публичного управления, гранты |
| 5.7. | Создания инфраструктуры по использованию биотоплива, в том числе: лаборатории по сертификации биотоплива, установление оборудования по учету производства и потребления энергии и топлива | 2008-2010 гг. | Министерство экономики и торговли, Министерство транспорта и дорожного хозяйства, Служба стандартизации и метрологии, экономические агенты |  | Государственный бюджет, инвесторы, гранты |
| 5.8. | Организация курсов по подготовке кадров и повышению профессиональной квалификации персонала, вовлеченных в деятельность по использованию возобновляемых источников энергии | 2008-2010 гг. | Министерство просвещения и молодежи |  | Международные финансовые учреждения, техническая помощь |
| 5.9. | Распространение наилучших практик в области потребления возобновляемых источников энергии и энергетической эффективности | 2008-2010 гг. | Академия наук Молдовы, Министерство экономики и торговли, Министерство промышленности и инфраструктуры, Национальное агентство по энергосбережению |  | Техническая помощь, органы местного публичного управления |
| 5.10. | Ознакомление и обучение органов местного публичного управления и населения в духе использования возобновляемых источников энергии и энергии данных источников | 2007-2020 гг. | Академия наук Молдовы, Министерство промышленности и инфраструктуры | 100.000 леев | Бюджетные средства органов местного публичного управления, гранты, техническая помощь |
| 5.11. | Разработка льгот для привлечения инвестиций для использования возобновляемых источников энергии | 2007- 2020 гг. | ### Министерство промышленности и инфраструктуры, Министерство экономики и торговли, Министерство финансов |  | Техническая помощь |
| 5.12. | Разработка проектов и строительство завода по промышленному производству биоэтанола (р-н Кагул, г. Сынджера, г.Дрокия) | 2007-2011 гг. | Академия наук Молдовы, Министерство промышленности и инфраструктуры, ООО «Avante», ОА «La plopi», ОА «Seminţe Nord», Республика Молдова, и «VUCHZ», Чехия | 50 млн. евро | Фонды органов местного публичного управления (20 млн. евро), техническая помощь международных финансовых учреждений (30 млн. евро) |
| 5.13. | Разработка проекта и строительство завода по промышленному производству биодизеля | 2007-2011 гг. | ООО «Trital-Nord», р-н Ниспорень, ООО «Paciole», р-н Дрокия, ООО «Moore şi Asociaţii», Румыния | 5,5 млн. евро | Фонды органов местного публичного управления (1,2 млн. евро), техническая помощь международных финансовых учреждений (4,3 млн. евро) |
| 5.14. | Создание предприятия по обработке растительных отходов для получения твердого топлива | 2007-2011 гг. | Fuel Maker, США | 43 млн. долларов США | Частные инвестиции |
| 5.15 | Строительство предприятия по производству собственной возобновляемой энергии из отходов животноводческого комплекса, р-н Унгень | 2008-2013 гг. | АО «Agrodava Grup» | 1 млн. евро | Фонды органов местного публичного управления – 0,4 млн. евро; техническая помощь международных финансовых учреждений – 0,6 млн. евро |
| 5.16. | Сооружение ветровой установки мощностью 20 МВт | 2008-2015 гг. | Infusion Company, Португалия | 35,4 млн. евро | Частные инвестиции |
| 5.17. | Ветровая установка мощностью до 10 кВт в сельской зоне | 2008-2015 гг. | АО «Armet», Академия наук Молдовы | 6 млн. леев | Фонды органов местного публичного управления – 1 млн. леев; частные инвестиции – 5 млн. леев |
| 5.18. | Установка мини-гидроцентралей на р. Прут и Днестр | 2007-2015 гг. | Технический университет Молдовы | 600.000 леев | Фонды органов местного публичного управления – 500 000 леев, частные инвестиции –100 000 долларов США |
| 5.19. | Монтирование установок по производству энергии из солнечной радиации | 2009-2015 гг. | ООО «Anstecmet», АО «Artmet» | 100.000 евро | Государственные фонды – 60.000 евро; частные инвестиции – 40.000 евро |
| 5.20. | Создание полигонов по эффективности возобновляемых источников энергии (мун. Кишинэу, г. Комрат) | 2007-2011 гг. | Академия наук Молдовы, Ассоциация ветровой энергии Молдовы | 1 млн. леев | Государственные фонды |
| 5.21. | Внедрение процедуры продажи эмиссии CO2 на основе использования возобновляемых источников энергии | 2009-2015 гг. | Академия наук Молдовы, Офис по углероду | 62.000 евро | Государственные фонды – 200.000 леев; гранты – 50.000 евро |
| 5.22. | Разработка и внедрение технических указаний по использованию смеси топлива с биоэтанолом и биодизелем | 2007-2010 гг. | Академия наук Молдовы, Институт «Mecagro», Служба стандартизации и метрологии | 115.000 долларов США | Государственные фонды – 200.000 леев; гранты (техническая помощь) – 100.000 USD |
| ##### 6. Энергетическая эффективность |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Возобновление и расширение деятельности Национального агентства по энергосбереже-нию, в том числе: - разработка и утверждение нового положения об Агентстве - организация конкурса на замещение должности директора Агентства и отбору персонала - внесение изменений и дополнений в законодательную и нормативную базу для обеспечения эффективной работы Агентства | 2007-2008 гг. | ### Министерство промышленности и инфраструктуры, Министерство экономики и торговли, Министерство финансов, Национальное агентство по энергосбережению |  | Государственные бюджетные средства, техническая помощь |
| 6.2. | Разработка и принятие Закона о внесении изменений и дополнений в Закон об энергосбережении | 2007-2008 гг. | ### Министерство промышленности и инфраструктуры, Группа по разработке законов и нормативных актов, Национальное агентство по энергосбережению | 600 евро | Техническая помощь |
| 6.3. | Разработка и принятие Закона о внесении дополнений в Кодекс об административных правонарушениях | 2007-2008 гг. | ### Министерство промышленности и инфраструктуры, Рабочая группа по разработке законов и нормативных актов, Национальное агентство по энергосбережению |  | Государственный бюджет |
| 6.4.; Разработка и утверждение нормативных актов: - Положение о проведении энергетического аудита; - Положение о выполнении экспертизы проектов в области энергетической эффективности;. - Методология подсчета стоимости энергетического аудита; - Методология подсчета стоимости государственной экспертизы в области энергетической эффективности. | 2007-2008 гг. | Министерство промышленности и инфраструктуры, Рабочая группа по разработке законов и нормативных актов, Национальное агентство по энергосбережению | 5.000 евро | Техническая помощь |
| 6.5. | Разработка и внедрение стандартов по энергетической эффективности | 2009-2010 гг. | ### Министерство промышленности и инфраструктуры, Рабочая группа по разработке законов и нормативных актов, Национальное агентство по энергосбережению | 10.000 евро | Техническая помощь |
| 6.6. | Создание Научно-учебного демонстрационного центра в области энергетической эффективности и возобновляемых источников энергии | 2009-2010 гг. | Технический университет Молдовы, Министерство промышленности и инфраструктуры, Министерство просвещения и молодежи, Национальное агентство по энергосбережению | 10.000 евро | Техническая помощь |
| 6.7. | Разработка и внедрение секторальных программ энергосбережения | 2009-2012 гг. | ### Национальное агентство по энергосбережению, органы местного публичного управления |  | Фонды Национального агентства по энергосбережению, гранты |
| 6.8. | ### Переход к новым нормативам в области строительства зданий и офисов, функционирования транспорта, отраслей национальной экономики и предприятий, установление новых объектов социально-культурной сферы и для частного сектора в целях эффективного использования энергии | ### 2007-2020 гг. | ### Министерство промышленности и инфраструктуры, Министерство транспорта и дорожного хозяйства, ### Агентство строительства и развития территорий, Служба стандартизации и метрологии, Академия наук Молдовы |  | На базе средств органов местного публичного управления, гранты, техническая помощь |
| 6.9. | ### Финансовая поддержка внедрения отобранных проектов по энергосбережению | ### Ежегодно | ### Совет по надзору использования ресурсов Фонда Национального агентства по энергосбережению |  | Государственный бюджет в соответствии с законом о бюджете на соответствующий год, техническая помощь международных финансовых организаций |
| 6.10. | Проведение государственной экспертизы в области энергетической эффективности строительных проектов | ### 2007-2020 гг. | ### Национальное агентство по энергосбережению |  | Экономические агенты |
| 6.11. | Проведение энергетического аудита экономических агентов и публичных учреждений, выполнение мер по повышению энергетической эффективности | ### 2007-2020 гг. | ### Национальное агентство по энергосбережению |  | Пользователи частичного субсидирования посредством грантов |
| 6.12. | ### Разработка и внедрение пилотных проектов в области энергетической эффективности | ### 2008-2010 гг. | ### Национальное агентство по энергосбережению, проектные институты и экономические агенты | 30 млн. евро | Кредиты и гранты международных финансовых организаций, техническая помощь |
| 6.13. | Создание и внедрение компаний, предоставляющих энергетические услуги | 2010-2020 гг. | ### Министерство промышленности и инфраструктуры, Министерство экономики и торговли |  | Техническая помощь, участие международных финансовых организаций |
| ##### 7. Правовая, институциональная и регламентирующая основа |  |  |  |  |  |
| ##### 7.1. | Гармонизация энергетического законодательства c acquis comunitar (см. приложение №2) | 2006-2020 гг. | Министерство промышленности и инфраструктуры, Национальное агентство по регулированию в энергетике, Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Министерство экономики и торговли, Министерство юстиции |  | Техническая помощь, гранты |
| 7.2. | Укрепление необходимой правовой основы для эффективного функционирования энергетического рынка | 2006-2015 гг. | ### Национальное агентство по регулированию в энергетике, Министерство промышленности и инфраструктуры |  | ### Техническая помощь |
| 7.3. | Укрепление операциональной способности Национального агентства по регламентированию в энергетике | 2007-2009 гг. | ### Национальное агентство по регулированию в энергетике, Министерство промышленности и инфраструктуры |  | Техническая помощь |
| 7.4. | Разработка и внедрение документов энергетической политики | 2006-2020 гг. | Министерство промышленности и инфраструктуры, MAS, Технический университет Молдовы, UAS |  | Техническая помощь |
| 7.5. | Разработка нормативных актов: - стандарты и нормы качества электроэнергии, тепловой энергии, природного газа, жидкого и твердого топлива; - нормы потребления энергии в публичных зданиях; - нормы потребления энергетических ресурсов на единицу продукции; - концепция развития отрасли нефти и природного газа | 2006-2020 гг. | Служба стандартизации и метрологии, Министерство экономики и торговли, Министерство промышленности и инфраструктуры |  | Техническая помощь и участие государства |
| ##### 8. Воспитание, обучение, исследования и развитие |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Выработка новых образовательных программ для инженеров в области энергетики и разработка программ по энергетическому обучению для определенных групп и общества в целом | 2006-2010 гг. | Технический университет Молдовы, Министерство просвещения и молодежи, UAS, Министерство промышленности и инфраструктуры |  | Техническая помощь и участие государства |
| 8.2. | Определение и выполнение работ по теоретическим научным и прикладным исследованиям для обеспечения устойчивого развития энергетического сектора | 2007-2020 гг. | Министерство промышленности и инфраструктуры, Академия наук Молдовы, Министерство финансов, Министерство экономики и торговли |  | Государственный заказ, отраслевая программа |
| 8.3. | Исследование условий и разработка рекомендаций по модернизации технических средств энергетической системы и ее структуры в соответствии с запросом функционирования в энергетической системе, унифицированной UСТЕ | 2007-2010 гг. | Институт энергетики Академии наук Молдовы |  | Внебюджетные средства |
| 8.4. | Изучение роли энергетической системы Республики Молдова и ее запросов по реализации энергетического проекта «Запад – Восток» | 2010-2015 гг. | Институт энергетики Академии наук Молдовы |  | Внебюджетные средства |
| 8.5. | Изучение геологических структур и определение возможностей по внедрению на территории Республики Молдова подземных хранилищ природного газа | 2010-2015 гг. | Агентство по геологии и минеральным ресурсам , Академия наук Молдовы, Министерство экологии и природных ресурсов |  | Государственные бюджетные средства |
| 8.6. | Изучение возможности транзита электроэнергии энергетической системой Республики Молдова и разработка рекомендаций по увеличению их возможностей | 2007-2010 гг. | Институт энергетики Академии наук Молдовы |  | Государственный бюджет, техническая помощь |
| 8.7. | Создание систем и информационных разработок, предназначенных для поддержки процессов реформы в этой области | 2009-2015 гг. | Министерство промышленности и инфраструктуры , CESID |  | Государственный бюджет, техническая помощь |
| 8.8. | Предоставление публичных услуг в электронной форме для граждан и деловой среды | 2010-2020 гг. | Министерство промышленности и инфраструктуры, CESID |  | Государственный бюджет, техническая помощь |
| 8.9. | Создание эффективного механизма сбора информации, мониторинга и отчета по энергетическому сектору | 2007-2009 гг. | Министерство промышленности и инфраструктуры, Национальное агентство по регулированию в энергетике |  | Техническая помощь |
| ##### 9. Международное сотрудничество и привлечение инвестиций |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Международное сотрудничество в рамках программ: ENPI, SYNERGY, PNUD, SECI, а также в рамках программ международных и двусторонних организаций по развитию: USAID, SIDA, BSREC, INOGATE, UCTE, UNECE, KfW, GTZ, т.д. | 2006-2020 гг. | Министерство промышленности и инфраструктуры, Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Министерство экономики и торговли, Академия наук Молдовы, Национальное агентство по энергосбережению |  | Инвестиции, совместное финансирование, гранты, техническая помощь |
| 9.2. | Ратификация Базового соглашения INOGATE | 2008 гг. | Министерство промышленности и инфраструктуры, Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Министерство экономики и торговли |  |  |
| 9.3. | Разработка и ратификация Поправки к ст.10 по торговле Соглашения об Энергетической хартии | 2007-2008 гг. | Министерство промышленности и инфраструктуры, Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Министерство экономики и торговли |  |  |
| 9.4. | Проведение переговоров и подписание двусторонних соглашений о сотрудничестве в области энергетики | 2007-2020 гг. | Министерство промышленности и инфраструктуры, Министерство иностранных дел и европейской интеграции |  |  |
| 9.5. | Развитие схем сотрудничества и государственного и частного партнерства | 2007-2010 гг. | Министерство промышленности и инфраструктуры, Министерство экономики и торговли, Национальное агентство по регулированию в энергетике |  | Техническая помощь |
| 9.6. | Подписание и внедрение «Дорожной карты» по принципам конвергенции Энергетической политики между ЕС, странами бассейнов Черного/Каспийского моря и соседних государств | 2007-2020 гг. | Министерство промышленности и инфраструктуры, Министерство иностранных дел и европейской интеграции |  | Техническая помощь, гранты, инвестиции |
| 9.7. | Продвижение инвестиционных проектов и привлечение инвестиций в данной области | 2007-2020 гг. | Министерство промышленности и инфраструктуры, Министерство иностранных дел и европейской интеграции, ### Министерство экономики и торговли |  | Техническая помощь |