Приложение № 4

к Национальной программе по созданию

национальной экологической сети на

2011-2018 гг.

План действий

по созданию национальной экологической сети

| № п/п | Цели | Действия | Срок испол-нения | Ответственный за внедрение | Источник финансиро-вания | Оценоч-ная стои-мость, тыс.леев | Показатели достижений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приведение до 2014 года нормативной базы в соответствие с европейскими стандартами в целях разработки механизмов для создания национальной экологической сети как составной части Панъевропейской экологической сети | 1.1 Разработка и продвижение дополнения Закона о внесении изменений и дополнений в Закон №1538-XIII от 25 февраля 1998 года о фонде природных охраняемых государством территорий | 2012 | Министерство окружающей среды | За счет и в пределах финансовых средств, предусматриваемых ежегодно в государственном бюджете |  | Разработанный и отправленный Правительству проект закона |
|  |  | 1.2 Разработка и продвижение Закона о ландшафтах | 2011 | - Министерство окружающей среды | - За счет и в пределах финансовых средств, предусматриваемых ежегодно в государственном бюджете |  | Разработанный и отправленный Правительству проект закона |
|  |  | 1.3 Разработка Постановления Правительства об утверждении положений для новых охраняемых природных территорий: Национальный парк «Orhei», национальный парк «Nistrul Inferior» и биосферный заповедник «Prutul de Jos» | 2014 | - Министерство окружающей среды, - Академия наук Молдовы | - За счет и в пределах финансовых средств, предусматриваемых ежегодно в государственном бюджете |  | Разработанное Положение |
|  | Установление до 2016 года критериев для территориального планирования в Республике Молдова, с учетом целостности национальной экологической сети | - 2.1.Анализ требований к существующей документации градостроительства и обустройства территории в области окружающей среды и разработка предложений по их улучшению | - 2012-2014 | - Министерство регионального развития и строительства | За счет и в пределах финансовых средств, предусматриваемых ежегодно в государственном бюджете, из специальных фондов, международных пожертвований, от банковских кредитов и других источников согласно зако-нодательству | 300 | Разработанные критерии и включенные в документацию градостроительства |
|  |  | - 2.2 Включение элементов национальной экологической сети в документацию по планированию и обустройству территории | 2012-2014 | - Министерство регионального развития и строительства | - За счет и в пределах финансовых средств, предусматриваемых ежегодно в государственном бюджете, из специальных фондов, международных пожертвований, от банковских кредитов и других источников согласно зако-нодательству |  | Отражение элементов национальной экологической сети в документации по планированию и обустройству территорий |
|  |  | - 2.3 Разработка планов использования территорий, включенных в экологическую сеть, на основе документации по планированию и обустройству территории | 2016 | - Министерство сельского хозяйства и пищевой промышлен-ности, - Агентство земельных отношений и кадастра в партнерстве с органами местного публичного управления | - За счет и в пределах финансовых средств, предусматриваемых ежегодно в государственном бюджете, из специальных фондов, международных пожертвований, от банковских кредитов и других источников согласно зако-нодательству |  | План землепользо-вания |
|  | Расширение охраняемых государством территорий не менее чем на 1% от территории страны в соответствии с международными требованиями и опытом европейских стран для эффективного управления и защиты охраняемых природных территорий | 3.1 Создание Национального парка «Orhei» | 2013 | Министерство окружающей среды, Академия наук Молдовы, Агентство «Moldsilva», Агентство земельных отношений и кадастра в партнерстве с органами местного публичного управления | За счет и в пределах финансовых средств, предусматриваемых ежегодно в государственном бюджете, из специальных фондов, международных пожертвований, от банковских кредитов и других источников согласно зако-нодательству | 12 000 | Созданный Национальный парк |
|  |  | 3.2 Создание Национального парка «Nistru inferior» | - 2014 | Министерство окружающей среды, Академия наук Молдовы, Агентство «Moldsilva», Агентство земельных отношений и кадастра в партнерстве с органами местного публичного управления | - За счет и в пределах финансовых средств, предусматриваемых ежегодно в государственном бюджете, из специальных фондов, международных пожертвований, от банковских кредитов и других источников согласно зако-нодательству |  | Созданный Национальный парк |
|  |  | - 3.3 Создание биосферного заповедника «Prutul de Jos» | - 2014 | - Министерство окружающей среды, - Академия наук Молдовы, - Агентство «Moldsilva», Агентство земельных отношений и кадастра в партнерстве с органами местного публичного управления | - За счет и в пределах финансовых средств, предусматриваемых ежегодно в государственном бюджете, из специальных фондов, международных пожертвований, от банковских кредитов и других источников согласно зако-нодательству |  | Созданный биосферный заповедник |
|  |  | 3.4 Расширение системы охраняемых природных территорий с типичными участками степной растительности зоны Бужак (заповедники, территории многофункционального использования) | - 2012 | - Министерство окружающей среды, - Агентство земельных отношений и кадастра в партнерстве с органами местного публичного управления | - За счет и в пределах финансовых средств, предусматриваемых ежегодно в государственном бюджете, из специальных фондов, международных пожертвований, от банковских кредитов и других источников согласно зако-нодательству |  | Расширенные охраняемые природные территории в зоне Бужак: природный заповедник - 54,6326 га; территория многофункцио-нального использования - 8,2252 га |
|  | Создание до 2018 года системы инвентаризации и мониторинга видов, находящихся под угрозой исчезновения, и ценных местообитаний национальной экологической сети | 4.1 Разработка программы мониторинга национальной экологической сети и проведение исследований в рамках данной программы | 2012-2018 | Академия наук Молдовы, Министерство окружающей среды, - Агентство «Moldsilva» | - За счет и в пределах финансовых средств, предусматриваемых ежегодно в государственном бюджете, из специальных фондов, международных пожертвований, от банковских кредитов и других источников согласно зако-нодательству | - 672 | Разработанная программа и доклад об исследовании |
|  |  | 4.2 Разработка операционного перечня видов флоры и фауны и экосистем, находящихся под угрозой исчезновения | - 2012-2013 | - Академия наук Молдовы, - Министерство окружающей среды, - Агентство «Moldsilva» | За счет и в пределах финансовых средств, предусматриваемых ежегодно в государственном бюджете, из специальных фондов, международных пожертвований, от банковских кредитов и других источников согласно зако-нодательству |  | Операционный перечень видов и экосистем, находящихся под угрозой исчезновения |
|  |  | 4.3 Оценка потенциала элементов национальной экологической сети по сохранению видов, находящихся под угрозой исчезновения (включены в Красную Книгу Республики Молдова и операционные перечни международных договоров, частью которых является Республика Молдова) | 2012-2013 | - Академия наук Молдовы, - Министерство окружающей среды, - Агентство «Moldsilva» | За счет и в пределах финансовых средств, предусматриваемых ежегодно в государственном бюджете, из специальных фондов, международных пожертвований, от банковских кредитов и других источников согласно зако-нодательству |  | Перечень ценных место обитаний национальной экологической сети |
|  |  | 4.4 Создание базы данных компонентов национальной экологической сети | - 2012-2018 | - Академия наук Молдовы, - Министерство окружающей среды, - Министерство информацион-ных технологий и связи, Агентство земельных отношений и кадастра, - Агентство «Moldsilva» | За счет и в пределах финансовых средств, предусматриваемых ежегодно в государственном бюджете, из специальных фондов, международных пожертвований, от банковских кредитов и других источников согласно зако-нодательству |  | Созданная база данных |
|  | Определение и картографирование до 2018 года элементов национальной экологической сети, необходимых для обеспечения ее функционирования (экологических коридоров, зоны ядра и буферных зон и т.д.) | 5.1 Установление, разграничение участков и картографирование объектов национальной экологической сети (зоны ядра, экологических коридоров, буферных зон и зон экологической реставрации) | 2012-2016 | Агентство земельных отношений и кадастра, Агентство «Moldsilva», - Академия наук Молдовы в партнерстве с органами местного публичного управления | За счет и в пределах финансовых средств, предусматриваемых ежегодно в государственном бюджете, из специальных фондов, международных пожертвований, от банковских кредитов и других источников согласно зако-нодательству | - 1 600 | Карты и площади отведенных территорий |
|  |  | - 5.2 Разработка паспортов объектов национальной экологической сети (зон ядра, экологических коридоров и буферных зон) | - 2012-2018 | - Академия наук Молдовы, - Министерство окружающей среды, - Агентство «Moldsilva» | За счет и в пределах финансовых средств, предусматриваемых ежегодно в государственном бюджете, из специальных фондов, международных пожертвований, от банковских кредитов и других источников согласно зако-нодательству |  | Разработанные паспорта объектов национальной экологической сети |
|  |  | 5.3 Зонирование национальной экологической сети | - 2012-2018 | - Академия наук Молдовы, - Министерство окружающей среды, - Агентство «Moldsilva» | За счет и в пределах финансовых средств, предусматриваемых ежегодно в государственном бюджете, из специальных фондов, международных пожертвований, от банковских кредитов и других источников согласно зако-нодательству |  | Список элементов национальной экологической сети |
|  |  | - 5.4 Оценка потенциала взаимосвязи национальной экологической сети с Панъевропейской экологической сетью | - 2016-2018 | - Академия наук Молдовы, - Министерство окружающей среды, - Агентство «Moldsilva» | За счет и в пределах финансовых средств, предусматриваемых ежегодно в государственном бюджете, из специальных фондов, международных пожертвований, от банковских кредитов и других источников согласно зако-нодательству |  | Список элементов национальной экологической сети, которые обеспечивают взаимосвязь |
|  |  | - 5.5 Разработка биогеографической карты Республики Молдова | - 2014 | - Академия наук Молдовы, - Министерство окружающей среды | За счет и в пределах финансовых средств, предусматриваемых ежегодно в государственном бюджете, из специальных фондов, международных пожертвований, от банковских кредитов и других источников согласно зако-нодательству |  | Разработанная биогеографическая карта |
|  |  | - 5.6 Разработка и издание атласа национальной экологической сети | - 2015 | - Академия наук Молдовы | За счет и в пределах финансовых средств, предусматриваемых ежегодно в государственном бюджете, из специальных фондов, международных пожертвований, от банковских кредитов и других источников согласно зако-нодательству |  | Атлас национальной экологической сети |
|  | Облесение зон и прибрежных полос водоохранных зон рек и водоемов на площади до 30400 га до конца 2018 года для создания стабилизирующих элементов экологической сети сельхозугодий и лесных экосистем в составе национальной экологической сети | - 6.1 Развитие питомников лесных деревьев и кустарников для экологической реставрации и создания экологических коридоров | - 2014-2018 | - Агентство «Moldsilva», - Академия наук Молдовы | За счет и в пределах финансовых средств, предусматриваемых ежегодно в государственном бюджете, из специальных фондов, международных пожертвований, от банковских кредитов и других источников согласно зако-нодательству | - 38 427 | Посадочный материал (саженцы деревьев и кустарники |
|  |  | - 6.2 Облесение прибрежных полос водоохранных зон рек и водоемов путём | - 2016-2018 | Агентство «Moldsilva» в партнерстве с органами местного публичного управления | За счет и в пределах финансовых средств, предусматриваемых ежегодно в государственном бюджете, из специальных фондов, международных пожертвований, от банковских кредитов и других источников согласно зако-нодательству |  | 30 400 га облесенных земель |
|  |  | - 6.3 Создание и реставрация экологических коридоров и лесополос по защите сельскохозяйственных земель и связующих лесных участков | - 2016-2018 | - Агентство «Moldsilva» в партнерстве с органами местного публичного управления | За счет и в пределах финансовых средств, предусматриваемых ежегодно в государственном бюджете, из специальных фондов, международных пожертвований, от банковских кредитов и других источников согласно зако-нодательству |  | Площадь лесозащитных полос и связующих лесных участков |
|  | Осознание и информирование общественности | 7.1.Информирование и обеспечение участия общественности в процессе создания национальной экологической сети | 2012-2018 | - Академия наук Молдовы, - Министерство окружающей среды в партнерстве с Региональным центром по защите окружающей среды, Агентство «Moldsilva» | - За счет и в пределах финансовых средств, предусматриваемых ежегодно в государственном бюджете, из специальных фондов, международных пожертвований, от банковских кредитов и других источников согласно зако-нодательству | - 270 | Количество семинаров в районах и радио-телепередач |
|  |  | 7.2 Разработка рекомендаций об использовании участков земли национальной экологической сети | - 2013 | - Академия наук Молдовы, - Министерство сельского хозяйства и пищевой промышлен-ности | - За счет и в пределах финансовых средств, предусматриваемых ежегодно в государственном бюджете, из специальных фондов, международных пожертвований, от банковских кредитов и других источников согласно зако-нодательству |  | Разработанные и опубликованные рекомендации |
|  |  | 7.3 Разработка печатного и электронного руководства по созданию национальной экологической сети и мониторинга биологического разнообразия | - 2012 | - Академия наук Молдовы, - Министерство окружающей среды | - За счет и в пределах финансовых средств, предусматриваемых ежегодно в государственном бюджете, из специальных фондов, международных пожертвований, от банковских кредитов и других источников согласно зако-нодательству |  | Разработанные печатные и электронные руководства |